## Инструкция
Шаблон дорожной карты проекта
Пример: запуск новой продуктовой фичи
Как пользоваться
1. На листе «Дорожная карта» замените цель и названия этапов под свой проект. | 4. Заполните метрики успеха. Внизу таблицы с «Дорожной картой»
2. Цветные полосы — длительность этапа по месяцам. Закрашивайте нужные месяцы цветом направления. | 5. На листе «Детали этапов» ведите ответственных, зависимости и риски, обновите статус, если работа начата.
3. Отмечайте контрольные точки (вехи) ромбом ◆ в нужном месяце. | 6. Возвращайтесь к карте раз в 1–2 недели — иначе она устареет.
Разбивка направлений
Исследование и продукт
Разработка
Маркетинг
Продажи и онбординг
Поддержка и документация
Что должно быть в дорожной карте
— Цели и задачи | — Риски
— Этапы и сроки | — Зависимости
— Контрольные точки (вехи) | — Метрики успеха
— Ресурсы
Этапов в шаблоне:14

## Дорожная карта
Дорожная карта: запуск новой продуктовой фичи
Цель: вывести фичу в публичный запуск за 6 месяцев и довести долю включивших её клиентов до целевого уровня
Направление | Этап | Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6
Исследование и продукт | Сбор требований и гипотез | [6 empty] | Дорожная карта работает, когда ее регулярно обсуждает вся команда. Контур.Толк помогает синхронизироваться: можно проводить онлайн-встречи, корректировать дорожную карту на Досках прямо во время звонка и сохранять итоги обсуждения в протоколе.
Дизайн и прототип
Приёмка готовой фичи
Разработка | Первая рабочая версия
Доработка по обратной связи
Стабилизация и тесты
Маркетинг | Позиционирование и сообщения | [6 empty] | Попробовать бесплатно
Лендинг и материалы
Анонс и кампания запуска
Продажи и онбординг | Обучение менеджеров
Пилот с клиентами
Полный запуск для продаж
Поддержка и документация | База знаний и инструкции
Обучение поддержки
Контрольные точки |  |  | ◆ |  | ◆ |  | ◆
Вехи: ◆ Месяц 2 — прототип готов ◆ Месяц 4 — бета для пилотных клиентов ◆ Месяц 6 — публичный запуск
Метрики успеха
Доля клиентов, включивших фичу |  |  |  | цель: ___ %
Влияние на удержание / отток |  |  |  | цель: ___
Конверсия пилота в платный тариф |  |  |  | цель: ___ %
Обращения в поддержку по фиче |  |  |  | норма: < ___ в неделю

## Детали этапов
Детали этапов
Заполняйте ответственных, зависимости и риски. Статус выбирается из списка. «Длит., мес» считается автоматически.
№ | Направление | Этап | Старт (мес) | Финиш (мес) | Длит., мес | Ответственный | Зависит от | Контрольная точка | Метрика / результат | Риск | Статус
1 | Исследование и продукт | Сбор требований и гипотез | 1 | 1 | 1 | Продакт-менеджер | — | — | Согласованный список требований | Размытые требования затянут дизайн | Не начат
2 | Исследование и продукт | Дизайн и прототип | 1 | 2 | 2 | Дизайнер | Сбор требований | Прототип готов | Кликабельный прототип | Переделки после ревью | Не начат
3 | Исследование и продукт | Приёмка готовой фичи | 5 | 5 | 1 | Продакт-менеджер | Стабилизация и тесты | — | Фича принята к запуску | Найдены критичные дефекты | Не начат
4 | Разработка | Первая рабочая версия | 2 | 3 | 2 | Тимлид разработки | Дизайн и прототип | — | Работает базовый сценарий | Недооценка сложности | Не начат
5 | Разработка | Доработка по обратной связи | 4 | 4 | 1 | Тимлид разработки | Бета для пилотных клиентов | — | Учтены замечания пилота | Поток правок без приоритизации | Не начат
6 | Разработка | Стабилизация и тесты | 5 | 5 | 1 | QA-инженер | Первая рабочая версия | — | Нет критичных багов | Сжатые сроки на тесты | Не начат
7 | Маркетинг | Позиционирование и сообщения | 3 | 3 | 1 | Продуктовый маркетолог | Сбор требований | — | Утверждённое позиционирование | Нет данных о ценности для клиента | Не начат
8 | Маркетинг | Лендинг и материалы | 4 | 4 | 1 | Маркетолог | Позиционирование и сообщения | — | Готовы лендинг и материалы | Зависимость от дизайна и текстов | Не начат
9 | Маркетинг | Анонс и кампания запуска | 5 | 6 | 2 | Маркетолог | Лендинг и материалы | Публичный запуск | Охват и заявки по плану | Срыв даты запуска | Не начат
10 | Продажи и онбординг | Обучение менеджеров | 4 | 4 | 1 | Руководитель продаж | Первая рабочая версия | — | Менеджеры знают сценарий продажи | Низкая вовлечённость команды | Не начат
11 | Продажи и онбординг | Пилот с клиентами | 5 | 5 | 1 | Менеджер по работе с клиентами | Доработка по обратной связи | Бета для пилотных клиентов | 3–5 пилотных клиентов дали обратную связь | Мало согласившихся на пилот | Не начат
12 | Продажи и онбординг | Полный запуск для продаж | 6 | 6 | 1 | Руководитель продаж | Пилот с клиентами | Публичный запуск | Фича в активной продаже | Не готова поддержка | Не начат
13 | Поддержка и документация | База знаний и инструкции | 4 | 5 | 2 | Технический писатель | Первая рабочая версия | — | Опубликованы инструкции | Документация отстаёт от продукта | Не начат
14 | Поддержка и документация | Обучение поддержки | 5 | 5 | 1 | Руководитель поддержки | База знаний и инструкции | — | Поддержка готова к обращениям | Рост обращений после запуска | Не начат